## Sheet1
研发计划
设计
| 玩法细节设计敲定 | 2018-11-27
| 关卡主体进程设计 | 2018-11-27
| 确定游戏氛围、题材 | 2018-11-27
| 完善游戏主流程设计 | 2018-11-28
| 道具能力设计 | 2018-11-28
| 确定美术风格感觉，收集美术参考图 | 2018-11-29
| UI动效反馈效果设计需求 | 2018-11-29
| 了解休闲游戏广告商业化情况和设计 | 2018-11-30
| 体验参考小游戏商业化设计和功能 | 2018-12-04
| 商业化设计和功能需求 | 2018-12-05
| 分享功能设计 | 2018-12-06
| 加入道具、商业化和分享后完善游戏流程设计 | 2018-12-06
| 排行榜设计 | 2018-12-07
| 超越成绩纪录的使用场景 | 2018-12-07
| UI设计 | 2018-12-10
| 游戏ICON需求 | 2018-12-10
| 主场景、封面美术需求 | 2018-12-10
| 特效需求 | 2018-12-10
| 引导设计 | 2018-12-12
| UI美术需求 | 2018-12-13
| 结算明细统计中的称号规则 | 2018-12-13
| 声效需求 | 2018-12-14
| 初始体验优化—根据本局Max值取不同区间随机目标时间值 | 2018-12-18
| 玩法难度数值调整 | 2018-12-25
| 配置与测试调整后的玩法参数和称号 | 2018-12-27
| 商业化广告收益模型细化 | 2018-12-27
| 适配情况确认 | 2018-12-28
| 分享文字、分享图需求 | 2018-12-28
| 数据记录和统计需求 | 2018-12-29
| 二维码跳转到游戏 | 2018-12-29
整理当前版本的问题
美术
| 与狼游美术交流产品美术需求和合作方式 | 2018-11-30
| 与狼游美术一起确定美术方案 | 2018-12-12
| 演示测试版UI | 2018-12-25
| 设计概念草稿第一波 | 2018-12-28
| 设计概念草稿第二波 | 2019-01-03
| 确定美术风格方案的预计节点 | 2019-01-08
| 场景设计制作 | 2019-01-14
| UI设计制作 | 2019-01-14
| 特效制作 | 2019-01-14
| 游戏ICON制作 | 2019-01-14
| 分享图制作 | 2019-01-14
开发
| 熟悉Laya引擎 | 2018-11-28
| 游戏框架搭建 | 2018-11-29
| 核心玩法开发 | 2018-11-30
| 在微信开发者工具和真机环境调通 | 2018-12-03
| 了解微信小游戏支持功能情况 | 2018-12-03
| 配置文件打包工具 | 2018-12-04
| 图片序列帧特效的美术规格制定 | 2018-12-05
| 用户数据记录机制 | 2018-12-07
| 关系链（好友和群成员）数据的获取、使用和展示 | 2018-12-07
| 与狼游交流确认包体大小及优化、资源放包里\下载cdn、自然时间判断\webserver、数据统计 | 2018-12-10
| 基础UI开发 | 2018-12-10
| 复活机制 | 2018-12-11
| 搭建cdn和web server | 2018-12-13
| 调通游戏数据的存储机制 | 2018-12-14
| 道具机制 | 2018-12-14
| 结算明细统计 | 2018-12-17
| 排行榜开发 | 2018-12-19
| 实现cdn下载机制 | 2018-12-20
| 初始体验优化—根据本局Max值取不同区间随机目标时间值 | 2018-12-21
| 声效开发 | 2018-12-21
| 振动开发 | 2018-12-21
| 文件的版本号生成机制 | 2018-12-21
| 首页的振动开关 | 2018-12-24
| 演示测试版UI动效流程 | 2018-12-26
| 超越成绩纪录 | 2018-12-27
| UI动效表现 | 2018-12-27
| 道具UI表现开发 | 2018-12-27
| 新手引导 | 2018-12-27
| 从后台切回游戏处理 | 2018-12-26
| 适配情况确认 | 2018-12-26
群排行
| 商业化开发 | 2018-12-28
| 分享开发 | 2018-12-28
初次运行游戏黑屏没有及时加载资源问题
排行榜-可以打开印记界面
周边功能-运营功能（游戏圈、意见反馈视需要情况）
| 研究微信小游戏数据支持 | 2018-12-25
| 研究阿拉丁数据平台 | 2018-12-25
| 数据日志开发 | 2018-12-26
| 数据统计开发 | 2018-12-26
上架接入开发
声效
| 音效制作 | 2019-01-28
| BGM制作 | 2019-01-28
测试计划
项目组
大厦工作人员
公司其他人员
云测试
外部种子玩家
对外灰度
发行计划
| 软著流程 | 2018-12-18 | 11-15个工作日可批下来，即在2019.1.16之前
| 了解微信接入、测试和正式发布流程 | 2018-12-20
| 正式上架的小游戏账号注册 | 2018-12-21
操作微信接入流程
| 开通广告主，确认设置收入相关银行账户 |  | 和孟总确认账户
正式全量发布
| 微信创意小游戏申请 |  | 必须已上线的游戏，测试调优后再申请。预计15个工作日内会反馈审核结果