## Sheet1
研发计划
设计
| 玩法细节设计敲定 | 2018-11-27
| 关卡主体进程设计 | 2018-11-27
| 确定游戏氛围、题材 | 2018-11-27
| 完善游戏主流程设计 | 2018-11-28
| 道具能力设计 | 2018-11-28
| 确定美术风格感觉，收集美术参考图 | 2018-11-29
| UI动效反馈效果设计需求 | 2018-11-29
| 了解休闲游戏广告商业化情况和设计 | 2018-11-30
| 体验参考小游戏商业化设计和功能 | 2018-12-04
| 商业化设计和功能需求 | 2018-12-05
| 分享功能设计 | 2018-12-06
| 加入道具、商业化和分享后完善游戏流程设计 | 2018-12-06
| 排行榜设计 | 2018-12-07
| 超越成绩纪录的使用场景 | 2018-12-07
| UI设计 | 2018-12-10
| 游戏ICON需求 | 2018-12-10
| 主场景、封面美术需求 | 2018-12-10
| 特效需求 | 2018-12-10
| 引导设计 | 2018-12-12
| UI美术需求 | 2018-12-13
| 结算明细统计中的称号规则 | 2018-12-13
| 声效需求 | 2018-12-14
| 初始体验优化—根据本局Max值取不同区间随机目标时间值 | 2018-12-18
| 玩法难度数值调整 | 2018-12-25
| 配置与测试调整后的玩法参数和称号 | 2018-12-27
| 商业化广告收益模型细化 | 2018-12-27
| 整理当前版本的问题 | 2019-01-03
| 确认优化游戏资源加载机制 | 2019-01-15
| 完善排行榜设计：排行榜个人成绩显示区；结束界面自己+前2名排行 | 2019-01-15
| 触屏操作根据准确度区分不同音效 | 2019-01-16
| 适配情况确认 | 2019-01-17
| 了解微信平台、阿拉丁平台数据统计的支持 | 2019-01-21
| 了解扫二维码跳转到游戏 | 2019-01-21
| 分享文字、分享图需求 | 2019-02-14
| 游戏ICON需求 | 2019-02-15
| 微信平台运营素材图需求 | 2019-02-15
| 沙漏满的数值降低调试 | 2019-02-26
| 配置正式的全部参数 | 2019-02-26
| 数据记录和统计需求 | 2019-02-28
| 买量广告素材图需求 | 2019-03-01
美术
| 与狼游美术交流产品美术需求和合作方式 | 2018-11-30
| 与狼游美术一起确定美术方案 | 2018-12-12
| 演示测试版UI | 2018-12-25
| 设计概念草稿第一波 | 2018-12-28
| 设计概念草稿第二波 | 2019-01-09
| 设计概念草稿第三波 | 2019-01-11
| 确定美术风格方案的预计节点 | 2019-01-15
| 场景设计制作 | 2019-01-18
| UI设计制作 | 2019-01-22
| 特效制作 | 2019-02-14
游戏标题Logo制作
游戏ICON制作
分享图制作
微信游戏位运营素材图制作
买量广告素材图制作
开发
| 熟悉Laya引擎 | 2018-11-28
| 游戏框架搭建 | 2018-11-29
| 核心玩法开发 | 2018-11-30
| 在微信开发者工具和真机环境调通 | 2018-12-03
| 了解微信小游戏支持功能情况 | 2018-12-03
| 配置文件打包工具 | 2018-12-04
| 图片序列帧特效的美术规格制定 | 2018-12-05
| 用户数据记录机制 | 2018-12-07
| 关系链（好友和群成员）数据的获取、使用和展示 | 2018-12-07
| 与狼游交流确认包体大小及优化、资源放包里\下载cdn、自然时间判断\webserver、数据统计 | 2018-12-10
| 基础UI开发 | 2018-12-10
| 复活机制 | 2018-12-11
| 搭建cdn和web server | 2018-12-13
| 调通游戏数据的存储机制 | 2018-12-14
| 道具机制 | 2018-12-14
| 结算明细统计 | 2018-12-17
| 排行榜开发 | 2018-12-19
| 实现cdn下载机制 | 2018-12-20
| 初始体验优化—根据本局Max值取不同区间随机目标时间值 | 2018-12-21
| 声效开发 | 2018-12-21
| 振动开发 | 2018-12-21
| 文件的版本号生成机制 | 2018-12-21
| 首页的振动开关 | 2018-12-24
| 道具UI表现开发 | 2018-12-29
| 演示测试版UI动效流程 | 2019-01-04
| 新手引导 | 2019-01-08
| 好友超越表现 | 2019-01-10
| 数据库备份机制 | 2019-01-14
| 优化游戏资源加载机制 | 2019-01-15
| 排行榜个人成绩显示区；结束界面自己+前2名排行 | 2019-01-16
| 群排行 | 2019-01-16
| 商业化开发 | 2019-01-23
| 背景图颜色动态变化 | 2019-01-25
| 失败界面，添加提示“留住时间，添加到我的小程序” | 2019-02-14
| 调整游戏内的文本内容 | 2019-02-14
| 视频广告UI样式和文字的调整 | 2019-02-14
| 得到慧眼的提示框里加文字说明 | 2019-02-14
| 从后台切回游戏处理的完善 在游戏进行中点击打开了去除广告的界面 | 2019-02-14
| 引导第三步可分享、截图，包括玩家的头像名字，与引导阶段计算得出的称号，时间戳，小程序码 | 2019-02-18
| 印记界面增加截图和时间戳 | 2019-02-18
| 优化：增加引导第0步，全黑屏，界面中部有音效示意图标和文字“开启声音体验更佳”，淡出淡入到引导第1步 | 2019-02-19
| 优化：引导第2步，当在有慧眼状态下，累积按错了2次，则在之后的慧眼引导中，显示附加提示“绿圈与圆形重合时，是最佳触屏时机” | 2019-02-19
| 增加好友和群排行榜界面Banner广告 | 2019-02-19
| 调整banner广告重新拉取的时机 | 2019-02-19
| 去除Banner广告的显示遗留部分的完善 | 2019-02-12
| 获取玩家用户信息授权 | 2019-02-28
分享开发完善
交流确认广告拉取失败的情况和处理
数据日志开发
数据统计开发
周边功能-游戏圈、意见反馈（在广告及统计相关调试没问题后，移到自己的appid后开发）
上架接入 微信MP平台上 服务器域名配置
微信MP平台上排行榜配置
声效
| 音效制作 | 2019-03-15
| BGM制作 | 2019-03-15
测试计划
| 演示测试版 项目组 | 2019-01-09
| 演示测试版 公司其他人员 第一波 | 2019-01-10
| 正式版功能测试&体验 项目组 | 2019-04-10
外部种子玩家
WeTest云测试 性能测试Argus 微信小游戏接入JS-SDK（目前不用）
微信小游戏测试云服务（还未开放）
微信小游戏开发者工具里的云测试(暂不支持小游戏)
发行计划
| 软著流程 | 2018-12-18 | 11-15个工作日可批下来，即在2019.1.16之前
| 了解微信接入、测试和正式发布流程 | 2018-12-20
| 正式上架的小游戏账号注册 | 2018-12-21
| 操作微信接入流程 | 2019-03-15
| taptap是不是能接入小游戏，当做宣传和反馈的地方 | 2019-03-29
开通广告主
初始买量，130 1000用户，为了次日快速申请开广告
开通流量主，确认账户、公司资质材料
| 新游种子计划-公测申请 |  | 首次发布90天内可申请
腾讯游戏创意大赛小游戏赛区
买量,测数据表现
小游戏推广启动金
| 微信创意小游戏申请 |  | 必须已上线的游戏，测试调优后再申请。预计15个工作日内会反馈审核结果
猎豹发行 跳舞的线 滚动的天空 钢琴块
零境网络 我要当皇上 消灭病毒
深圳三叶草 站桩英雄
椰岛是否发行小游戏