## 项目
时间捕手 | 1
小鬼去哪了 | 2
TwinSpin | 2
空间捕手 | 2
绘图方块结合操作remix | 3
9

## 小鬼去哪了
研发计划
| 设计 | 2018-11-16
| 小鬼详细设计 | 2018-11-05
| 关卡主体进程设计 | 2018-11-06
| 关卡推进图表现设计 | 2018-11-06 | 2018-11-16
| 关卡节奏设计 | 2018-11-06 | 2018-11-19
| 具体关卡设计 | 2018-11-07 | 2018-11-26
| 关卡配置需求 | 2018-11-07 | 2018-11-26
| 商业化设计 | 2018-11-09 | 2018-11-28
| 道具设计 | 2018-11-09 | 2018-11-28
| 分享设计 | 2018-11-12 | 2018-11-29
| 游戏流程设计 | 2018-11-12 | 2018-11-29
| UI设计 | 2018-11-14 | 2018-12-03
| 场景美术需求 | 2018-11-15 | 2018-12-04
| 小鬼美术需求 | 2018-11-15 | 2018-12-04
| 小鬼动画美术需求 | 2018-11-15 | 2018-12-04
| 特效需求 | 2018-11-15 | 2018-12-04
| UI美术需求 | 2018-11-16 | 2018-12-05
| 游戏ICON需求 | 2018-11-16 | 2018-12-05
| 声效需求 | 2018-11-16 | 2018-12-05
适配设计
排行榜设计
| 公告需求 | 2018-11-16 | 2018-12-05
周边功能设计
关卡制作
关卡调试打磨
数据统计需求
| 美术 | 2018-11-30
| 与狼游美术一起确定美术方案 | 2018-11-16
| 场景设计 | 2018-11-20
| 场景制作 | 2018-11-21
| 小鬼设计 | 2018-11-26
| 小鬼制作 | 2018-11-28
| 小鬼动画制作 | 2018-11-30
| 特效制作 | 2018-11-30
| UI设计 | 2018-11-21
| UI制作 | 2018-11-26
| 游戏ICON制作 | 2018-11-28
| 公告UI制作 | 2018-11-29
| 开发 | 2018-12-14
| 开发环境搭建 | 1d
| 版本库环境搭建 | 1d
| 单局核心玩法基础开发 | 2018-11-21
| 小鬼行为特性开发 | 2018-11-23
| 小鬼动画特效开发 | 2018-11-27
| 关卡进程开发 | 2018-11-29
| 关卡配置开发 | 2018-11-30
| 游戏流程开发 | 2018-12-04
| UI开发 | 2018-12-06
| 商业化开发 | 2018-12-10
| 分享开发 | 2018-12-12
| 道具开发 | 2018-12-14
| 声效开发 | 2018-12-15
适配开发
性能优化
排行榜开发
公告开发
周边功能开发
上架接入开发
数据日志开发
数据统计开发
| 声效 | 2018-12-14
音效制作
BGM制作
测试计划
内部2周
对外灰度
发行计划
微信流程
版号流程
QQ玩一玩

## 时间捕手
研发计划
设计